## WBS 차트 템플릿
~~팀 WBS
프로젝트 이름 | [6 empty] | 회사명
프로젝트 관리자 | [6 empty] | 날짜
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 개발일정
[7 empty] | 4월29일~5월3일 |  |  |  |  | 5월 6일~10일 |  |  |  |  | 5월13일~17일 |  |  |  |  | 5월2일0~24일 |  |  |  |  | 5월27일~31일 |  |  |  |  | 6월3일~7일
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1
1.1 | UML, Storyboard, WBS |  |  |  | 0
1.1.1 | 스토리보드 보완 |  |  | - |  | 100% | bar: 4월29일~5월3일 월 to 4월29일~5월3일 화
1.1.2 | 스토리보드 UI추가 작성 |  |  | - |  | 100% | bar: 4월29일~5월3일 월 to 4월29일~5월3일 화
1.1.3 | WBS 작성 |  |  | - |  | 100% | bar: 4월29일~5월3일 월 to 4월29일~5월3일 화
1.1.4 | 유스케이스, 스토리보드, WBS 자체 팀미팅 |  |  | - |  | 100% | bar: 4월29일~5월3일 월 to 4월29일~5월3일 화
1.1.5 |  |  |  | -
2.1 | 기능개발 |  |  | -
2.1.1 | 화면 공통 메뉴, 헤더, 컨텐츠,푸터 분리 |  |  | - |  | 0% | bar: 4월29일~5월3일 수 to 5월13일~17일 화
2.1.2 | URL(네이버뉴스) 크롤링 개발 |  |  | - | #VALUE! | 0% | bar: 5월13일~17일 수 to 5월2일0~24일 금
2.1.3 | 크롤링 데이터 or 입력된 기사 요약 기능 개발 |  |  | - | #VALUE! | 0% | bar: 5월2일0~24일 수 to 6월3일~7일 금
2.1.4 | DB생성(논리/물리 설계, 스키마 생성) |  |  | - | #VALUE! | 0% | bar: 4월29일~5월3일 수 to 5월 6일~10일 수
0
1
1.1 | 기능개발 |  |  |  | 0
1.1.1 | 회원가입 |  |  |  |  | 0%
1.1.2 | 아이디 비밀번호 찾기 |  |  |  |  | 0%
1.1.3 | 마이페이지 |  |  |  |  | 0%
1.1.4 | 기사 내용 번역 |  |  |  |  | 0%
1.1.5 | 보완사항 수정 개발 |  |  |  |  | 0%
0